## Sheet1
1 | 组员之间讨论，确定项目的名称、设计方向、页面的大体框架和结构、各个模块的基本功能 | 第11周
2 | 确定初步主页的内容，主要有导航栏、健身动作库、训练计划、健身肌肉库、饮食查询、健身知识、健身工具等
3 | 确定数据库的基本表及字段，初步得出的数据表主要有：用户表、教练表、计划表、动作库表、肌肉表
4 | 确定运行环境所要运用的技术，主要包括：Jquery、MyBatis、Bootstrap、css等
5 | 先由两名组员编写初步的需求设计文档，其他组员先实现后台的功能和页面的设计，并确定下一次的开会时间，就这一次完成的任务进行讨论
1 | 就上一次的问题进行讨论，两个组员介绍需求设计文档，组员们共同讨论存在的问题及解决的办法，对系统的功能进行补充和改进，对于设计不明确的问题，提出统一方案 | 第12周
2 | 由组员讨论得出： 组名：科师健身组 项目名称：fit 数据库名称：fit 组员初步分工：峥滢（用户后台）、家俊（用户前台）、东夏（管理员后台）、雪萍（管理员前台）、北梅（教练后台）、夏婷（教练前台） 设计方向：分三个模块、三个阶段完成 1、每个模块做出一半的效果 2、每个模块基本完成 3、补充和完善每个模块的功能 完成阶段：对系统进行最后的测试 设计logo
3 | 讨论页面排版问题，用户的登录、注册，教练的登录及管理员的登录在同一个页面，导航栏的训练课程有下拉列表（初、中、高级），动作库和肌肉库与训练课程有关联，理清各模块之间的功能及联系
4 | 共同讨论数据表的建立，在现有数据表的基础上，增加数据表，确定字段及表与表之间的关联关系
5 | 确定各成员分工后，搭建统一的项目环境及创建一致的数据库表，各组员开始继续编写代码实现功能模块及页面的排版设计
1 | 各组员完成进度： 李峥滢（用户后端 20%）： 已完成： 1. 浏览教练coach 2. 查看教练详情+教练开设的课程详情 3. 浏览训练计划课程train ，通过不同等级查看不同计划课程，查看训练课程的详情，可以加入购物车 4. 浏览动作库act，包括显示不同的动作可以锻炼的肌肉 5. 浏览肌肉库muscle， 6. 点击不同的肌肉：查看此肌肉可以通过什么动作锻炼 待完成： 1. 购物车操作 2. 用户下单 3. 第三方支付 4. 查看用户个人信息 5. 查看用户上课进度 6. 预约教练 7. 学习Angular，学习json转换，尝试在购物车取到 8. 整合管理员模块与教练模块的部分功能 | 第13周
2 | 陈家骏（用户前端60%）： 已完成 1.前端展示页面已完成： 2.用户注册、 3.用户登录、 4.教练登录、 5.管理员登录、 6.网站主页、 7.健身动作库、 待完成 1.训练计划、 2.健身肌肉库
3 | 何东夏（管理员后端60%） 已完成 1. 浏览健身房总订单，查看总订单详情 2.教练增删查 3.查看训练课程 4.根据教练姓名进行模糊查询 5.分页查询 待完成 1.有待扩展 2.权限管理 3.教练登录的PBKDF2数据库加密和登录 4.用户登录验证码
4 | 廖雪萍（管理员前端60%）： 已完成 1. 浏览健身房总订单，查看总订单详情（页面） 2.教练增删查（页面） 3.查看训练课程（页面） 4.欢迎页（页面） 5.分页查询（页面） 6.在线咨询（页面） 待完成 1、用户头像显示何下拉框（页面） 2、.显示所有肌肉部位健身视频（页面）（待完成）
5 | 卢北梅（教练后端30%）： 已完成： 1. 教练登录系统 2. 教练对自己的课程进行添加和删除管理 待完成： 1. 查看学员信息 2. 对上课进度进行打卡报告 3. 查看本教练的订单以及本教练的订单详情 4. 对教练的个人信息进行修改
6 | 周夏婷（教练前端30%））： 已完成： 1. 课程展示页面showAllTrain.jsp基本完成 2. 添加课程页面基本完成 待完成： 1. 课程展示页面排版美化方面的完善 2. 添加课程页面排版美化方面的完善 3. 查看课程详情页面排版美化方面的完善 4. 修改展示教练信息页面排版美化方面的完善 5. 查看用户信息页面 6. 修改教练信息页面基本完成 7. 展示教练信息页面基本完成
7 | 开会讨论具体的功能实现程度，及遇到的问题，通过画图分析讲解，并画出具体的实现流程，理清后台模块之间的逻辑关系，及命名的规范化和统一，实现页面的跳转，后台编写要有相应的有注释，前台的页面布局和色彩搭配要统一协调、美观大方
1 | 老师要求提交项目进度，组员完成项目进度如下： 李峥滢（用户后端 30%）： 已完成： 7. 浏览教练coach 8. 查看教练详情+教练开设的课程详情 9. 浏览训练计划课程train ，通过不同等级查看不同计划课程，查看训练课程的详情，可以加入购物车 10. 浏览动作库act，包括显示不同的动作可以锻炼的肌肉 11. 浏览肌肉库muscle， 12. 点击不同的肌肉：查看此肌肉可以通过什么动作锻炼 13. 学习Angular，学习json转换，尝试在购物车取到 14. 整合管理员模块与教练模块的部分功能 待完成： 9. 购物车操作 10. 用户下单 11. 第三方支付 12. 查看用户个人信息 13. 查看用户上课进度 14. 预约教练 | 第14周
2 | 陈家骏（用户前端99%）： 已完成 1.前端展示页面已完成： 2.用户注册、 3.用户登录、 4.教练登录、 5.管理员登录、 6.网站主页、 7.健身动作库、 8.训练计划、 9.健身肌肉库
3 | 何东夏（管理员后端99%） 已完成 1. 浏览健身房总订单，查看总订单详情 2.教练增删查 3.查看训练课程 4.根据教练姓名进行模糊查询 5.分页查询 6.教练登录的PBKDF2数据库加密和登录 7.用户登录验证码 待完成 1.有待扩展 2.权限管理
4 | 廖雪萍（管理员前端99%）： 已完成 1. 浏览健身房总订单，查看总订单详情（页面） 2.教练增删查（页面） 3.查看训练课程（页面） 4.欢迎页（页面） 5.分页查询（页面） 6.在线咨询（页面） 7.用户头像显示何下拉框（页面） 8.显示所有肌肉部位健身视频（页面）（待完成）
5 | 卢北梅（教练后端70%）： 已完成： 1.教练登录系统 2.教练对自己的课程进行添加和删除管理 3.查看本教练的订单以及本教练的订单详情 4.对教练的个人信息进行修改 待完成： 1.查看学员信息 2.对上课进度进行打卡报告
6 | 周夏婷（教练前端50%））： 已完成： 1.课程展示页面showAllTrain.jsp基本完成 2.添加课程页面基本完成 3.查看课程详情页面基本完成 4.修改教练信息页面基本完成 5.展示教练信息页面基本完成 待完成： 1.课程展示页面排版美化方面的完善 2.添加课程页面排版美化方面的完善 3.查看课程详情页面排版美化方面的完善 4.修改展示教练信息页面排版美化方面的完善 5.查看用户信息页面
7 | 组员开会讨论，相互协调工作，继续完善功能模块
1 | 李峥滢（用户后端 60%）： 已完成： 1、 浏览教练coach 2、 查看教练详情+教练开设的课程详情 3、 浏览训练计划课程train ，通过不同等级查看不同计划课程，查看训练课程的详情，可以加入购物车 4、 浏览动作库act，包括显示不同的动作可以锻炼的肌肉 5、 浏览肌肉库muscle， 6、 点击不同的肌肉：查看此肌肉可以通过什么动作锻炼 7、 学习Angular，学习json转换，尝试在购物车取到 8、 整合管理员模块与教练模块的部分功能 9、 购物车操作 10、 用户下单 11、 第三方支付 待完成： 1.查看用户个人信息 2.查看用户上课进度 3.预约教练 | 第15周
2 | 陈家骏（用户前端99%）： 已完成 1.前端展示页面已完成： 2.用户注册、 3.用户登录、 4.教练登录、 5.管理员登录、 6.网站主页、 7.健身动作库、 8.训练计划、 9.健身肌肉库
3 | 何东夏（管理员后端99%） 已完成 1. 浏览健身房总订单，查看总订单详情 2.教练增删查 3.查看训练课程 4.根据教练姓名进行模糊查询 5.分页查询 6.教练登录的PBKDF2数据库加密和登录 7.用户登录验证码 待完成 有待扩展 权限管理
4 | 廖雪萍（管理员前端99%+短信验证拓展功能）： 已完成 1. 浏览健身房总订单，查看总订单详情（页面） 2.教练增删查（页面） 3.查看训练课程（页面） 4.欢迎页（页面） 5.分页查询（页面） 6.在线咨询（页面） 7.用户头像显示何下拉框（页面） 8.显示所有肌肉部位健身视频（页面）（待完成） 9.注册页面的短信验证
5 | 卢北梅（教练后端80%）： 已完成： 1..教练登录系统 2.教练对自己的课程进行添加和删除管理 3.查看本教练的订单以及本教练的订单详情 4.对教练的个人信息进行修改 5.查看学员信息 待完成： 1.对上课进度进行打卡报告
6 | 周夏婷（教练前端80%））： 已完成： 1.课程展示页面showAllTrain.jsp基本完成 2.添加课程页面基本完成 3. 查看课程详情页面基本完成 4. 修改教练信息页面基本完成 5. 展示教练信息页面基本完成 6. 课程展示页面排版美化方面的完善 7. 添加课程页面排版美化方面的完善 8. 查看课程详情页面排版美化方面的完善 待完成： 1.修改展示教练信息页面排版美化方面的完善 2.查看用户信息页面
1 | 项目完成进度如下： 李峥滢（用户后端 80%）： 已完成： 1、 浏览教练coach 2、 查看教练详情+教练开设的课程详情 3、 浏览训练计划课程train ，通过不同等级查看不同计划课程，查看训练课程的详情，可以加入购物车 4、 浏览动作库act，包括显示不同的动作可以锻炼的肌肉 5、 浏览肌肉库muscle， 6、 点击不同的肌肉：查看此肌肉可以通过什么动作锻炼 7、 学习Angular，学习json转换，尝试在购物车取到 8、 整合管理员模块与教练模块的部分功能 9、 购物车操作 10、 用户下单 11、 .查看用户个人信息 待完成： 1.预约教练 2.第三方支付 | 第16周
2 | 陈家俊 已完成： 1.训练计划，课程等级前端页面的完善和优化 2.健身肌肉库前端页面的排班和完善 3.健身肌肉动作详情页面
3 | 何东夏（管理员后端99%） 已完成 1. 浏览健身房总订单，查看总订单详情 2.教练增删查 3.查看训练课程 4.根据教练姓名进行模糊查询 5.分页查询 6.教练登录的PBKDF2数据库加密和登录 7.用户登录验证码 8.拓展功能进行中
4 | 廖雪萍： 1. 用户注册短信验证（已完成） 2. 开始做用户互动模块（健身课程打卡、发表动态、与教练和用户交流等，待完成）
5 | 卢北梅： 1. 对上课进度进行打卡报告的功能先不实现，先了解文档的编写，从网上查看一些文档的编写模板，编写一部分文档（文档主要包括概要设计、需求分析设计、详细设计、数据库设计、软件测试文档、记录组员项目完成进度等）
6 | 周夏婷： 已完成： 课程展示页面排版美化方面的完善完成 添加课程页面排版美化方面的完善完成 查看课程详情页面排版美化方面的完善完成 修改展示教练信息页面排版美化方面的完善完成 查看用户信息页面完成 初步学习angular技术的用法 待完成： 1. 进一步学习angular技术的用法 2. 熟悉常用的前端美化页面技术 3. 完成后续后台页面的美化
1 | 开会讨论调整各组员的任务，峥滢继续完善后台用户模块，家俊继续美化页面和在数据库表中添加数据，东夏整合用户、教练、管理员模块的代码，雪萍做用户互动模块，北梅和夏婷负责编写文档 | 第17周
2 | 预计要完成但实际未完成的功能有：教练对上课进度进行打卡报告的功能、用户查看项目进度的功能、用户预约教练的功能及用户互动功能等都未实现，所以不再设计这些功能，继续完善现有的功能和页面
3 | 各项功能基本完善，项目整合有错误需要继续完善，峥滢和东夏整合项目，雪萍编写完成测试用例文档，家俊对数据表增加数据，北梅编写完成需求分析设计文档和数据库设计文档 ，夏婷编写完成详细设计文档，之前东夏编写的概要设计文档，北梅、夏婷和雪萍共同编写完善。
1 | 项目功能继续整合完善、文档内容进行补充完整、雪萍完成PPT项目讲解、北梅记录组员工作进度、夏婷完善详细设计文档 | 第18周